さくら市

端末整備・更新計画

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 |
| ①児童生徒数 | 3,661人 | 3,600人 | 3,590人 | 3,513人 | 3,382人 |
| ②予備機を含む整備上限台数 | 4,210台 | 4,140台 | - | - | - |
| ③整備台数（予備機除く） | 0台 | 3,600台 | 0台 | 0台 | 0台 |
| ④③のうち基金事業によるもの | 0台 | 3,600台 | - | - | - |
| ⑤累計更新率 | 0％ | 100％ | 100％ | 102％ | 106％ |
| ⑥予備機台数 | 0 | 540台 | 540台 | 540台 | 540台 |
| ⑦⑥のうち基金事業によるもの | 0 | 540台 | - | - | - |
| ⑧予備機整備率 | 0％ | 15％ | 15％ | 15％ | 15％ |
| （端末の整備・更新計画の考え方）  　GIGAスクール構想第1期にて整備した端末について、令和7年度中にリース期間が終了することから、入替を実施する。  （更新対象端末のリユース、リサイクル、処分について）  〇対象台数　：　4,367台  〇処分方法  　・多様な教職員への予備機、補助端末として再利用　　　：　　424台  　・小型家電リサイクル法の認定事業者に再資源化を委託　：　3,943台  (Google GIGA License導入によるサポートパックを活用し、Google提携事業者による処分を想定している。)  〇端末のデータの消去法  　・処分事業者へ委託する  〇スケジュール（予定）  　令和　７年　４月　処分事業者等の選定  　令和　７年　８月上旬　使用済み端末の事業者への引き渡し  　令和　７年　８月下旬　新規購入端末の使用開始 | | | | | |